Утверждаю:
Директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ»
_____________________Дорошенко С.А.

ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Усть-Ницинский культурно-досуговый центр»
в 2020

Недостатки, / выявленные / в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением	Наименование мероприятия по устранению недостатков,выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имя, / отчества, / должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
Открытость и доступность информации об организации
В неполном объеме размещена информация о деятельности организации культуры на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и на стендах в помещении организации	Актуализация информации о деятельности Учреждения культуры, размещенном на / информационных стендах в помещениях учреждений	10.10.2020	Полякова Н.Н. / Ермакова Г.А. / Кручинина Л.Н. / Попова М.Н. / Лютая Л.Е. / Котсылева Е.В. / Бачурина Л.А., / заведующие структурных подразделений	Информация о деятельности Учреждений МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» размещенная на информационных стендах в помещении организации дополнена и приведена в соответствие с содержанием и порядком (формой), установленными нормативными правовыми актами.	31.08.2020
	Актуализация информации о деятельности Учреждения культуры,на официальном сайте,соответствующей требованиями законодательства и распоряжения руководителя	10.10.2019	Дорошенко С.А. / директор	Информация о деятельности Учреждений МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» приведена в соответствие с содержанием и порядком (формой), установленными нормативными правовыми актами. Сайт постоянно пополняется информационными материалами.	01.10.2019
Разместить информацию о материально-техническом обеспечении на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и на стендах в помещении организации	Актуализация информации , размещенном на / информационных стендах в помещениях учреждений и на сайте Учреждения	01.02.2020	Дорошенко С.А. / директор / Полякова Н.Н. / Ермакова Г.А. / Кручинина Л.Н. / Попова М.Н. / Лютая Л.Е. / Котсылева Е.В. / Бачурина Л.А., / заведующие структурных подразделений	Информация о о материально-техническом обеспечении Учреждений МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» приведена в соответствие с содержанием и порядком (формой), установленными нормативными правовыми актами. Сайт постоянно пополняется информационными материалами.	01.10.2019
В неполном объеме размещена информация о численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг учреждением за счет бюджетных ассигнований	Размещение информации , размещенном на / информационных стендах в помещениях учреждений и на сайте Учреждения	01.02.2020	Дорошенко С.А. / директор / Полякова Н.Н. / Ермакова Г.А. / Кручинина Л.Н. / Попова М.Н. / Лютая Л.Е. / Котсылева Е.В. / Бачурина Л.А., / заведующие структурных подразделений	информация о численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг учреждением за счет бюджетных ассигнований Учреждений МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» приведена в соответствие с содержанием и порядком (формой), установленными нормативными правовыми актами. Сайт постоянно пополняется информационными материалами	02.03.2019
Отсутствует наличие и функционирование на официальном сайте Учреждения культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателем услуг	Разместить информацию о получении / библиотечных услуг посредством электронной почты	01.02.2020	Дорошенко С.А. / директор / Полякова Н.Н. / Ермакова Г.А. / Кручинина Л.Н. / Попова М.Н. / Лютая Л.Е. / Котсылева Е.В. / Бачурина Л.А., / заведующие структурных подразделений	информацию о получении / библиотечных услуг посредством электронной почты размещена на сайте Учреждения в сети «Интернет»	01.02.2020
	Разместить раздел «Часто задаваемые вопросы»	10.10.2020	Дорошенко С.А. / директор	Раздел «Часто задаваемые вопросы» / размещен на сайте Учреждения в сети «Интернет»	01.02.2020
Доступность услуг для инвалидов
Не оборудованы помещения организаций культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов	Установка 1 пандуса в Ермаковском Доме культуры	30.11.2020	Дорошенко С.А. / директор	Установка пандуса в Ермаковском Доме культуры	01.10.2020
	Расширить входные двери в Усть-Ницинском и Краснослободском Домах культуры	30.11.2020	Дорошенко С.А. / директор	Проведено расширение входные дверей в Усть-Ницинском и Краснослободском Домах культуры	01.12.2020
	Приобретение сменной кресло-коляску	По мере необходимости	Дорошенко С.А. / директор	Отсутствует необходимость в приобретение
	Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов	30.11.2020	Дорошенко С.А. / директор	Выделено 7 стоянок для автотранспортных средств инвалидов	02.03.2020
Не в полной мере обеспечены условия доступности получения услуг инвалидов наравне с другими	Предоставить услуги сурдопереводчика	По мере необходимости	Дорошенко С.А. / директор	Отсутствует специалист
Отсутствие дублирования надписи знаками, выполненными / рельефно-точечным шрифтом Брайля	Рассмотреть вопрос приобретения тактильных наклеек, знаков со шрифтом Брайля и других средств для слабовидящих посетителей учреждения; / 2. Организовать обучение сотрудников учреждений по программе «Комплексное сопровожде / ние процесса работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»; / 3. Организовать среди сотрудников учреждения инструктирование по сопровождению граждан с ограниченными возможностями здоровья в помещениях учреждения и на прилегающей территории	31.12.2020	Дорошенко С.А. / директор
Доброжелательность,вежливость работников организаций культуры
Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг сферы культуры доброжелательностью, вежливостью работников организаций	Рассмотреть предложения и замечания получателей услуг по улучшению условий оказания услуг организаций, выявленные в ходе проведения опроса получателей услуг. Принять меры по их реализации и устранению	постоянно	Дорошенко С.А. / директор	Совещания-семинары по этике служебного поведения работников, по повышению уровня профессиональной доброты проводятся с сотрудниками ежемесячно в соответствии с утвержденным планом мероприятий	ежемесячно
	Проведение совещания с заведующими МБУК «Усть-Ницинский КДЦ»по вопросу уровня удовлетворенности условиями оказания услуг (готовности рекомендовать организацию родственникам и знакомым, удовлетворенности в целом условиями оказания услуг)	постоянно	Дорошенко С.А. / директор	Совещания-семинары по этике служебного поведения работников, по повышению уровня профессиональной доброты проводятся с сотрудниками ежемесячно в соответствии с утвержденным планом мероприятий	ежемесячно
Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг сферы культуры условиями оказания услуг	Рассмотреть предложения и замечания получателей услуг по улучшению условий оказания услуг учреждением, выявленные в ходе проведения опроса получателей услуг. Принять меры по их реализации и устранению	постоянно	Дорошенко С.А. / директор	Совещания-семинары по этике служебного поведения работников, по повышению уровня профессиональной доброты проводятся с сотрудниками ежемесячно в соответствии с утвержденным планом мероприятий	ежемесячно
	Первичный контакт и информирование получателей услуг, а так же обеспечивающих непосредственное оказание услуг.	постоянно	Полякова Н.Н. / Ермакова Г.А. / Кручинина Л.Н. / Попова М.Н. / Лютая Л.Е. / Котсылева Е.В. / Бачурина Л.А., / заведующие структурных подразделений	Организован первичный контакт и информирование получателей услуг, а так же обеспечивающих непосредственное оказание услуг.	Ежедневно, / по мере общения с посетителями

--------------------------------
Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".