проект

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Усть-Ницинский культурно-досуговый центр»
на 2022-2023 гг.
Адрес: 623939,Свердловская область,Слободо-Туринский район,
село Липчинское ,улица Ленина,д.17

Недостатки, / выявленные / в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением	Наименование мероприятия по устранению недостатков, / выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имя, / отчества, / должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
Не хватает следующих материалов на стендах филиала:
Отсутствует информация о / дате создания организации культуры,сведения об учредителе,контактные телефоны,адрес сайта,адрес электронной почты учредителя.	Разместить / информацию о / дате создания организации культуры,сведения об учредителе,контактные телефоны,адрес сайта,адрес электронной почты учредителя.	До 31.01.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствуют учредительные документы (копия Устава организации культуры, / свидетельство о государственной регистрации,решение учредителя о создании организации культуры и назначение руководителя	Разместить / учредительные документы (копия Устава организации культуры, / свидетельство о государственной регистрации,решение учредителя о создании организации культуры и назначение руководителя	До 31.01.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует информация о структуре и органа управления организации культуры (ФИО руководителей структурных подразделений,контактные телефоны,адреса сайта учреждения,адрес электронной почты	Разместить / информацию о структуре и органа управления организации культуры (ФИО руководителей структурных подразделений,контактные телефоны,адреса сайта учреждения,адрес электронной почты	До 31.01.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует информация о видах предоставляемых услуг организацией культуры	Разместить информацию о / видах предоставляемых услуг организацией культуры	До 31.03.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует информация о перечне оказываемых платных услуг(при наличии),копии документов о порядке предоставления услуг за плату,нормативные правовые акты,устанавливающие цены на услуги.	Разместить информацию о / перечне оказываемых платных услуг(при наличии),копии документов о порядке предоставления услуг за плату,нормативные правовые акты,устанавливающие цены на услуги.	До 31.03.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует информация о материально-техническом обеспечении предоставляемых услуг	Разместить информацию о / материально-техническом обеспечении предоставляемых услуг	До 31.03.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует копия плана финансово-хозяйственное деятельности организации культуры,утвержденного в установленном порядке (информация об объеме предоставляемых услуг)	Разместить финансово-хозяйственный план МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» на 2023 год	До 31.03.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует информация о планируемых мероприятиях	Размещать / информация о планируемых мероприятиях	постоянно	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует на информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг.	Разместить информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг информация за 2019,2022 год ( информация , план и отчет).	НОК за 2022 год. / разместить до 14.01.2023 (результат НОК за 2022 год и план выполнения замечаний)	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Наличие комфортных условия для предоставления услуг
Санитарное состояние	Санитарное состояние приведено к нормам использования зданий учреждений культуры.		Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует бронирование	Услуга по бронированию будет предоставлена по мере необходимости		Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Доступность услуг для инвалидов — / наличие в помещениях или прилегающей территории
Отсутствует пандус	Технические возможности здания не позволяют установить пандус, / имеются деревянные перила. / Ширина и высота ступенек крыльца позволяет беспрепятственно войти в здание клуба Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры		Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует стоянка для автомобилей для инвалидов	Стоянка для автомобилей имеется. / Для инвалидов будет выделено 1 место с установкой знака	До 30.04.2023	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствуют лифты,поручни	Здание двухэтажное установка лифта не требуется, / имеются поручни на межэтажной лестнице		Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует кресло-коляска для инвалидов	Приобретение кресла-коляски будет осуществлено при обеспечении учреждения дополнительными финансовыми средствами		Дорошенко С.А. / директор МБУК / «Усть-Ницинский КДЦ»
Отсутствует спец.санузел	Спец.санузел будет оборудован / при обеспечении учреждения дополнительными финансовыми средствами		Дорошенко С.А. / директор МБУК / «Усть-Ницинский КДЦ»
Наличие условий доступности,позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
Отсутствует дублирование звуковой и зрительной			Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует дублирование / шрифтом Брайля			Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует сурдопереводчик			Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует помощь работников	На день проверки работники учреждения прошли инструктаж по оказанию помощи инвалидам	Приказ директора МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» от 03.02.2021 № 17 / «о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров при оказании им услуг» / Разработана / Инструкция / по оказанию помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам при их личном обращении в структурные подразделения, библиотеки МБУК «Усть-Ницинский культурно-досуговый центр» / Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринский муниципальный район Свердловская область.	Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры
Отсутствует дистантный режим	По мере необходимости дистантный режим будет внедрен		Костылева Елена Владимировна / заведующая структурного подразделения Липчинский / Дом культуры

--------------------------------